## DATI
|  |  | DATA DI RIFERIMENTO/STATO |  |  |  |  | 2025-01-31 |  | 2026-12-15
x |  | x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
AREA GEOGRAFICA | RIFERIMENTO CITTA' (X MAPPA) | Itinerario | Appalto | APPALTI PNRR | Nome Breve | OWNER | GESTIONE DIGITALE DALUX (SI - NO) | PM | DL / CSL | Tipologia | CONSORZIO/RTI/ATI | Appaltatori |  | Importo contrattuale (al netto di progettazione, sicurezza) aggiornato all'ultimo atto ufficiale | Importo contrattuale (SOLO OOCC) | Data Consegna Prestazioni (CP) | Data ATTESA Consegna Lavori A (ove presente) | Durata lavori Parte A (da OT) | Data ATTESA Consegna Lavori B o unica | Durata lavori Parte B (da OT) | Data PREVISIONALE Consegna Lavori A a seguito degli aggiornamenti disponibili | Data PREVISIONALE Consegna Lavori B (o unica) a seguito degli aggiornamenti disponibili | Data EFFETTIVA Consegna Lavori A (ove presente) | Delta tempo CLA ATTESA -CP (in mesi) | Delta tempo CLB ATTESA -CP (in mesi) | Delta tempo CLA attesa-CLA effettiva (in mesi) | Data EFFETTIVA Consegna Lavori B o unica | Ritardo avvio lavori (Delta tempo CLB-CP) in mesi | Delta tempo CLB-CLA (in mesi) | Delta tempo CLB attesa-CLB effettiva (in mesi) | RITARDO TOTALE CLB - CP | Decorrenza Termini Utili parte A | Decorrenza Termini Utili parte B (o unica) | Delta tempo tra decorrenza e CL (in mesi) | Delta TOTALE (decorrenza-CL Attesa) | Durata lavori PL di progetto (rev. 1) | Durata lavori PL di progetto (rev. 2) | Durata lavori PL di progetto (rev. 3) | Durata lavori PL di gara [fine lavori] | Durata lavori PL da Offerta Tecnica [fine lavori] | Durata lavori Contrattuale ORIGINARIA [Fine Lavori] in gnc | Durata lavori Contrattuale ATTUALE [Fine Lavori] in gnc | Data Fine Lavori Contrattuale ORIGINARIA | Data Fine Lavori Contrattuale ATTUALE | Attivazione Contrattuale ORIGINARIA | Attivazione Contrattuale AGGIORNATA CON PROROGHE/ACCELERAMENTO | Data fine lavori prevista | Attivazione Prevista | N° PROROGHE RICONOSCIUTE | N° GIORNI TOTALI RICONOSCIUTI CON PROROGHE SU FINE LAVORI | NOTE sui Tempi Contrattuali | NOTE su previsione | Mese di Riferimento | Importo SIL Mensile Effettivo | Importo SIL Cumulato Atteso (contrattuale) | Importo SIL Cumulato effettivo | Avanz. Temporale | % Avanz. Economico atteso | % Avanz. Economico Effettivo | Delta % Avanzamento | Delta TUC | Delta Attivazione | NOTA | CHECK SU PNRR | DENTRO PNRR | DATA TARGET | IN LINEA/EVENTUALI RITARDI | NOTA SU EVENTUALI RITARDI | GANTT DI SINTESI | PROSPETTO STORICO TERMINI UTILI | AGGIORNAMENTO ULTIMA TRIMESTRALE | TABULATO PRODUZIONI | CURVA S AGGIORNATA |  | Importo contrattuale (SOLO OOCC) | Importo SIL Cumulato Atteso (contrattuale) - SOLO OOCC | Importo SIL Cumulato effettivo - SOLO OOCC |  | Importo Opere PNRR (da PL PNRR se diverso da PLO contrattuale) | Importo SIL Cumulato Atteso (da PL PNRR se diverso da PLO contrattuale) | Importo SIL Mensile Effettivo (da PL PNRR se diverso da PLO contrattuale) | Importo SIL Cumulato effettivo (da PL PNRR se diverso da PLO contrattuale) | SITUAZIONE AVANZAMENTO | NOTE | KM WBS PNRR | TARGET | MESE RIFERIM. | IMPORTO CONTRATTUALE |  | Importo Opere PNRR (da PL PNRR se diverso da PLO contrattuale) mln € | Importo SIL Cumulato Atteso (da PL PNRR se diverso da PLO contrattuale) mln € | Importo SIL Mensile Effettivo (da PL PNRR se diverso da PLO contrattuale) | Importo SIL Cumulato effettivo (da PL PNRR se diverso da PLO contrattuale) mln € | SITUAZIONE AVANZAMENTO | NOTE | KM WBS PNRR | TARGET
CENTRO | CANCELLO | NA-BA | IF14.1R01.A01 | SI | Napoli Cancello | MANGINELLI | NO | BEVACQUA NATALE | MALAGNINO GIUSEPPE | Integrato / Esecuzione | CONSORZIO NACAV | WEBUILD |  | 431906240.06 |  | 2017-12-21 | [6 empty] | - | #VALUE! |  | #VALUE! | 2018-11-20 | 10.9868 |  |  |  |  | 2018-11-20 | 0 | 0 | [6 empty] | 2940 | 2023-12-18 | 2026-12-08 | 2023-01-07 | 2026-02-15 | 2026-12-08 | 2026-02-15 | 4 | 1275 | Sottoscritto Proroga Acceleramento |  | 2025-07-01 | € 7.500.043,04 | 361789734.4207 | 354234660.8207 | 82.14% | 83.77% | 82.02% | -1.749% | 0 | 0 | Tempi in linea con la Proroga dell'Acceleramento in fase di sottoscrizione. Sottoproduzioni legate ad armamento, TE ed impianti che impediscono l'avvio dell'iter di agenzia. | -9.9671 | SI | 2026-02-15 |  |  | NACA GANTT SINTESI |  | Ultimo Mensile Accelerato | Tabulato Produzioni | Curva SIL |  | 340830729.9 | 251935901.46 | 256620091.1681 |  | 406644340 | 361789734.4207 | 13926403 | 354234660.8207 |  | Tempi in linea con la Proroga dell'Acceleramento in fase di sottoscrizione | 15.5 | ATTIVAZIONE | 2025-07-01 | 431906240.06 |  | 406.6443 | 361.7897 | 13.9264 | 354.2347 |  |  | 15.5 | ATTIVAZIONE
CENTRO | AMOROSI | NA-BA | IF15.2R01.A01 | SI | Frasso Telesino - Telese | MANGINELLI | NO | BEVACQUA NATALE | GALASSO GIUSEPPE | Integrato / Esecuzione | ATI FRASCAR | PIZZAROTTI - ITINERA - GHELLA - SALCEF |  | 225582761 |  | 2019-08-12 | [6 empty] | - | #VALUE! |  | #VALUE! | 2020-12-07 | 15.8882 |  |  |  |  | 2021-05-10 | 5.0658 | 5.0658 | [6 empty] | 1550 | 2025-08-06 | 2027-08-16 | 2025-12-04 | 2027-12-14 | 2027-08-16 | 2027-12-14 | 2 | 740 | Tempi Contrattuali riferiti alla 2° Proroga in fase di formalizzazione da parte della Committenza | Si sta redigendo il nuovo PLO Contrattuale | 2025-08-31 | 978723.73 | 157995372 | 138035426.98 | 101.5% | 70.04% | 61.19% | -8.848% | 0 | 0 | In corso di definizione di acceleramento. Si registrano lievi sottoproduzioni delle OOCC e GA02 | 11.9737 | FUORI | 2025-06-30 | + 12 mesi | Non esiste ancora una riprogrammazione delle attività dopo la data di stato e i format dei Tabulati economici non sono i nostri da standard ma, momentanemanete, quelli condivisi dall'Appaltatore in attesa che la Committenza formalizzi la Proroga e l'Appaltatore rediga il nuovo PLO Contrattuale. | FTT - Gantt di Sintesi.pdf |  | Ultima Trimestrale | Tabulato Produzioni.xlsx | Curva SIL aggiornata |  | 202297250.18 | 201353575 | 126805569 | [6 empty] | PLO PNRR Non Disponibile. | 11 | NUOVO BINARIO DISPARI | 2025-08-31 | 225582761 | [6 empty] | PLO PNRR Non Disponibile. | 11 | NUOVO BINARIO DISPARI
CENTRO | SAN LORENZO MAGGIORE | NA-BA | IF15.2R02.A01 | SI | Telese - San Lorenzo Maggiore - Vitulano | BARBATO | NO | BEVACQUA NATALE | GRIMALDI MARCO | Integrato / Esecuzione | CONSORZIO TELESE | GHELLA |  | 501033228.48 |  | 2020-12-04 |  |  | 2021-11-29 |  |  |  | - | #VALUE! |  | #VALUE! | 2021-12-23 | 12.6316 |  | 0.78947 |  |  | 15/09/2022 | 8.75 | 9.5395 | [5 empty] | 1945 | 2190 | 2028-01-12 | 2028-09-12 | 2026-04-27 | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | 1 |  | A seguito di proroga è stato riconosciuto l'acceleramento |  | 2025-09-01 | 13786157 | 198408061.85 | 194680132.11 | 49.41% | 39.6% | 38.86% | -0.744% | 0 | 1.1184 |  | -6.5132 | DENTRO CON ACCELERAMENTO | 2028-01-31 | IN LINEA |  | TESAV - Gantt di Sintesi |  | Ultima Trimestrale | Tabulato Produzioni | Curva SIL aggiornata |  | 418621602.21 | 198007212.21 | 191955297.52 |  | 433739707 | 307063444 |  | 279520000 |  | sottoproduzione dovuta a ritardi sulla GN07 e VI20-VI21 | 19 | NUOVO BINARIO DISPARI | 2025-09-01 | 501033228.48 |  | 433.7397 | 307.0634 | 0 | 279.52 |  | sottoproduzione dovuta a ritardi sulla GN07 e VI20-VI21 | 19 | NUOVO BINARIO DISPARI
CENTRO | IRPINIA | NA-BA | IF16.2R01.A01 | NO | Hirpinia - Orsara | MANGINELLI | SI | LUIGI VISCOVO | TOMMASO GALTIERI | Integrato / Esecuzione | HIRPINIA ORSARA AV | WEBUILD - PIZZAROTTI |  | 959118911.36 |  | 2021-07-15 |  |  | 2022-04-11 |  |  |  | - |  |  |  | 2023-09-08 | 25.8224 |  | 16.9408 |  |  | 2023-09-08 | 0 | 16.9408 | [5 empty] | 1940 | 2079 | 2028-12-29 | 2029-05-18 | 2029-10-15 | 2029-10-15 | 2030-10-10 | 2029-10-21 | 0 | 0 | In fase di Istruttoria 1° Proroga |  | 2025-09-30 | 2327317.49 | 183796687.9 | 35228787.4487 | 36.22% | 19.16% | 3.673% | -15.49% | 16.7763 | 0.19737 | In fase di Istruttoria la 1° Proroga. Ritardo della partenza delle 4 TBM per problemi agli imbocchi dovuti a Geologia e Trovanti | 34.2434 | FUORI | 2026-12-31 |  | In fase di Istruttoria la 1° Proroga. Le 4 TBM non ancora partite per problemi agli imbocchi dovuti a Geologia e Trovanti. | H-O_Gantt Sintesi Confronto |  | Ultima Trimestrale | Tabulato Produzioni.xlsx | Curva SIL Aggiornata.xlsx |  | 843436567.02 | 98529607.29 | 19744171.81
CENTRO | ORSARA | NA-BA | IF16.3R01.A01 | NO | Orsara - Bovino | MANGINELLI | NO | LUIGI VISCOVO | MARCO RUSSO | Integrato / Esecuzione | BOVINO ORSARA AV | WEBUILD - PIZZAROTTI |  | 351965526.56 |  | 2022-01-19 |  |  | 2022-10-16 |  |  |  | - | #VALUE! |  | #VALUE! | 2022-08-10 | 6.6776 |  | -2.2039 |  |  | 2023-03-22 | 7.3684 | 5.1645 | [6 empty] | 2036 | 2028-10-16 | 2029-03-10 | 2028-06-18 | 2028-11-10 | 2029-03-10 | 2028-11-10 | 1 | 146 | In attesa di formalizzazione della 1° Proroga | Le Criticità SNAM (beole CO01 ed NV01), ANAS (firma Conven.) e Trovanti su GI02 impattano sui TU secondo quanto esposta dall'appaltatore. Dovranno essere eseguite le dovute analisi sugli impatti. | 2025-09-30 | 6705449.19 | 185376467.86 | 90090897.4569 | 45.33% | 52.67% | 25.6% | -27.07% | 0 | 4.7697 | Le Criticità SNAM (beole CO01 ed NV01), ANAS (firma Conven.) e Trovanti su GI02 impattano sui TU secondo quanto esposta dall'appaltatore. Dovranno essere eseguite le dovute analisi sugli impatti. | 22.8947 | FUORI | 2026-12-31 |  | Sottoproduzione dovuta a rallentamenti sullo scavo in TBM. | O-B_Gantt di Sintesi.pdf |  | Ultima Trimestrale | Tabulato Produzioni.xlsx | Curva SIL aggiornata.xlsx |  | 291129720.34 | 114640605.04 | 43271707.19
SUD | MIGLIONICO | Nuova Linea Ferrandina - Matera | IA11.1R01.A01 | SI | Ferrandina - Matera | ANGRISANO | SI | COLONNA | SARDONE | Integrato / Esecuzione |  | ICM |  | 305191820.35 |  | 2023-03-15 |  |  | 2023-11-19 |  |  | 2024-07-18 | 2024-03-11 | 11.9079 |  |  |  | 23.125 |  | 23.125 |  | 2024-03-11 |  | 0 | 23.125 | [5 empty] | 841 | 841 | 2026-05-18 | 2026-06-30 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 2026-06-30 | 2026-12-14 |  |  | con AIM n.1 i lavori sono stati divisi in Fase A (GI03) e B con AIM n.2 i lavori di Fase B sono stati ulteriormente divisi in Fase B1 (tutto tranne GI03 e VI01) e B2 (VI01) | ritardi nella realizzazione dei pali del VI13 a mag25 in fase di realizzazione primo ordine di tiranti imbocco GI03, l'inizio dello scavo della finestra era previsto il 18/05/2025 | 2025-09-30 | 1638000 | 139572000 | 9132000 | 67.54% | 45.73% | 2.992% | -42.74% | 0 | 0 |  | -0.032895 | SI | 2026-12-31 |  | PLO Contrattuale di Fase B1 non approvato. Produzione cumulata attesa desunta da PLO approvato per la Fase A e da PLE per la fase B1. Da allegato 9 all'AIM n.2 erano previsti 12 mln di SIL alla prima Milestono Quadrimestrale di controllo (31/03/2025). Fase B2 non ancora consegnata. | gantt di sintesi FERR-MATE da PLE |  | Ultima Trimestrale | - | Curva S aggiornata Fase A | [5 empty] | 5634000 | 1061000 | 463000 | 868000 |  | fase ancora iniziale, non si riscontrano impedimenti oggettivi | 3.5 | Elenco WBS | 2025-09-30 | 305191820.35 |  | 5.634 | 1.061 | 0.463 | 0.868 |  | fase ancora iniziale, non si riscontrano impedimenti oggettivi | 3.5 | Elenco WBS
SUD | SALERNO | Metro SA | NN14.1R01.A01 | SI | Metro SA - tratta Arechi-Pontecagnano aeroporto | BARBATO | NO | D'AMORE ILARIA | Salvatore Marra | Integrato / Esecuzione | ETERIA CONSORZIO STABILE SCARL | ITINERA S.p.A., VIANINI LAVORI S.p.A., I.CO.P. S.p.A., RCM COSTRUZIONI S.r.l., G.C.F., BRANCACCIO COSTRUZIONI S.r.l. |  | 159187171.45 |  | 2023-09-13 | 2024-05-07 | [5 empty] | 2024-09-27 | 12.5 | [7 empty] | 2024-09-27 | [8 empty] | 632 | 632 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | [6 empty] | In attesa di trasmissione PLO contrattuale rivisto in funzione della variazione dello scenario interruttivo |  | 2025-09-30 | 1801366 | 38020682 | 11606192 | 58.23% | 23.88% | 7.291% | -16.59% |  |  |  |  | SI |  |  |  | Metro SA_Gantt di Sintesi |  |  |  | CURVA SIL aggiornata | [10 empty] | PLO PNRR Non Disponibile. | 1.6 | WBS | 2025-09-30 | 159187171.45 | [6 empty] | PLO PNRR Non Disponibile.
SUD | TRAPANI | PA-TP | RS06.1R03.A01 | NO | Ripristino della linea PA-TP | MOLINARI | NO | FRANCESCO ZAMBONELLI | GIUSEPPE LI PUMA | Integrato / Esecuzione | RICCIARDELLO COSTRUZIONI SPA (mandataria)/SE.GE.CO. SRL (mandante) | RICCIARDELLO COSTRUZIONI - SE.GE.CO. SRL |  | 109633430.14 |  | 2022-02-22 |  |  | 2024-05-06 | [5 empty] | 26.4474 |  | 2024-05-06 | 26.4474 |  | 0 |  |  | 2024-05-06 | 0 | 0 | [5 empty] | 685 | 685 | 2026-03-21 | 2026-03-21 |  |  | 2026-03-21 |  | 0 | 0 |  |  | 2025-09-30 | 361868.75 | 58548396.49 | 12317062.34 | 74.74% | 53.4% | 11.23% | -42.17% | 0 | 0 | [5 empty] | I principali ritardi registrati ad oggi sono riconducibili al ritrovamento di una condotta in amianto, alla variante tombini idraulici (per i quali è stato coinvolto il CCT) e alla inadeguata organizzazione dell'Appaltatore che continua a risultare carente sull'impiego di manodopera e mezzi. | GANTT DI SINTESI |  | Ultima Trimestrale | Tabulato Produzioni | CURVA S AGGIORNATA
SUD | CATENANUOVA | PA-CT-ME | RS20.1R01.A01 | SI | Bicocca - Catenanuova (Lotto 6) | PUNZO | NO | SALVATORE VANADIA | SAVERIO DE LUCA | Integrato / Esecuzione | S. AGATA FS | Webuild - Partecipazioni Italia - S.I.F.EL. - C.L.F. |  | 228940435.5 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 2018-12-20 | 1429.4079 |  | 1429.4079 |  |  | 2018-12-20 | 0 | 1429.4079 | [5 empty] | 1444 | 2630 | 2022-12-03 | 2026-03-02 | 2023-03-03 | 2025-10-29 |  |  | 6 | 1186 |  | TUC aggiornato con 6^proroga. Importo SIL Cumulato Atteso assente per mancanza PLO coerente alla proroga | 2025-09-01 | 3040090 | 205534780 | 199534780 | 93.04% | 89.78% | 87.16% | -2.621% | 0 | 0 | SIL atteso non definito in assenza di PLO che recepisce la proroga | -45.4934 | FUORI | 2025-02-15 |  |  | - |  | - | - | curva SIL_PLO revL | [5 empty] | 228940435.5 | 205534780 |  | 199534780 |  | Linea consegnata alla Committenza, in corso opere di finitura extralinea. SIL atteso stimatoo in assenza di PLO che recepisca la proroga | Linea | Attivazione | 2025-09-01 | 228940435.5 | [6 empty] | non prevista dashboard |  | Attivazione
SUD | DITTAINO | PA-CT-ME | RS20.1R05.A01 | NO | Catenanuova - Dittaino (Lotto 5) | ROMEO |  | SALVATORE VANADIA | PIETRO PIRAINO | Integrato / Esecuzione | Consorzio | Rizzani De Eccher-Manelli-Sacaim |  | 562973981.95 |  | 2022-10-31 | 2023-01-28 |  | 2023-07-07 |  |  |  | 2023-03-09 | 2.9276 | 8.1908 | 1.3158 | 2023-12-27 | 13.8816 | 5.2632 | 5.6908 | 7.0066 | 2023-03-09 | 2023-12-27 | 0 | 5.6908 | [6 empty] | 1058 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-06-19 |  | 2026-03-12 | 2026-12-13 |  |  |  |  | 2025-09-30 | 62199.9497 | 547420575.32 | 38681984.0968 | 60.78% | 97.24% | 6.871% | -90.37% |  |  |  |  | FUORI | 2026-06-30 | +13 mesi | Ad oggi nessuno scavo delle GN sul percorso critico è stato avviato. | GANTT DI SINTESI |  | ULTIMA TRIMESTRALE | Tabulato produzioni | CURVA S AGGIORNATA
SUD | CALTANISSETTA | PA-CT-ME | RS20.1R07.A01 | NO | Enna - Caltanissetta X. (Lotto 4a) | MOLINARI | NO | SALVATORE VANADIA | BARTOLO MACALUSO | Integrato / Esecuzione | Consorzio Triscelio | WeBuild - Ghella - Tunnelpro - Seli Overseas |  | 1146362924.99 |  | 2023-05-06 | 2023-08-03 |  | 2023-11-24 |  |  | 2025-07-31 | 2023-08-11 | 2.9276 | 6.6447 | 0.26316 |  | 22.9605 | 3.7171 | 22.9605 | 23.2237 | 2023-09-29 |  | 0 | 22.9605 | [5 empty] | 1062 | 113 | 2026-06-30 | 2027-02-17 | 2027-02-28 |  | Decorrenza Parte B mancante | 2027-10-25 | 0 | 0 |  |  | 2025-09-30 | 552093.65 | 10834042.1 | 8842708.32 | 647.8% | 0.9451% | 0.7714% | -0.1737% | #VALUE! | 239 |  | 10.3289 | FUORI | 2026-12-31 |  | Ritardi su CLB dovuti al tema APPROVVIGIONAMENTI. Opere di Parte A in completamento, in attesa dell'ufficialità della concessione di Proroga propedeutica al riconoscimento dei giorni necessari per effettuare il taglio alberi e completare le attività sull'imbocco GI02 (Montestretto Lato CT). | L4a_Gantt di sintesi |  | UTLIMA TRIMESTRALE |  | CURVA S AGGIORNATA
SUD | LERCARA | PA-CT-ME | RS20.1R08.A01 | NO | Lercara - Caltanissetta X. (Lotto 3) | MOLINARI | NO | SALVATORE VANADIA | BARTOLO MACALUSO | Integrato / Esecuzione | Consorzio Triscelio 3 | WeBuild - Pizzarotti - Ghella |  | 1551458292.32 |  | 2023-05-19 | 2023-08-16 |  | 2023-12-21 |  |  | 2025-12-31 | 2023-09-26 | 2.9276 | 7.1053 | 1.3487 |  | 22.0724 | 4.1776 | 22.0724 | 23.4211 | 2023-10-24 |  | 0 | 22.0724 | [5 empty] | 1294 | 160 | 2027-09-28 | 2027-05-15 | 2027-03-13 |  | Decorrenza Parte B mancante | 2027-03-06 | 3 | 322 |  |  | 2025-09-30 | 0 | 7383014.6 | 5606150.24 | 441.9% | 0.4759% | 0.3613% | -0.1145% | #VALUE! | -7 | Nei mesi di Lug-Set 25 non ci sono produzioni mensili di Parte A ma solo di Parte B (l'importo rimanente di parte A ricade quota parte su Monitoraggio, Gestione Terre e GI18) | 2.6645 | FUORI | 2026-12-31 |  | Ritardi su CLB dovuti al tema APPROVVIGIONAMENTI. Opere di Parte A in completamento, l'importo rimanente di parte A ricade quota parte su Monitoraggio, Gestione Terre e GI18 (in attesa che si esprima il CCT). | L3_Gantt di sintesi |  | ULTIMA TRIMESTRALE |  | CURVA S AGGIORNATA
SUD | FIUMETORTO | PA-CT-ME | RS20.1R09.A01 | NO | Fiumetorto - Lercara (Lotto 1+2) | MOLINARI | NO | SALVATORE VANADIA | BARTOLO MACALUSO | Integrato / Esecuzione | Consorzio Kassar | WeBuild - Ghella - Tunnelpro |  | 1229234942.16 |  | 2023-06-21 | 2023-09-18 |  | 2024-01-23 |  |  | 2025-01-03 | 2023-10-26 | 2.9276 | 7.1053 | 1.25 |  | 20.9868 | 4.1776 | 20.9868 | 22.2368 | 2023-11-10 |  | 0 | 20.9868 | [5 empty] | 2403 | 127 | 2030-04-17 | 2030-07-23 | 2029-09-29 |  | Decorrenza Parte B mancante | 2030-01-04 | 1 | 179 |  |  | 2025-09-30 | 0 | 7089279.58 | 7089279.58 | 543.3% | 0.5767% | 0.5767% | 0% | #VALUE! | 97 | Sembrerebbe che i lavori siano completati. Rimangono degli importi da contrattualizzare a seguito di alcune modifiche su MU96 (versante in frana presso GI01). Il 06/10 è stato firmato un AdS. | 36.7105 | FUORI | 2026-12-31 |  | Ritardi su CLB dovuti al tema APPROVVIGIONAMENTI. Opere di Parte A in completamento. Il 06/10 è stato firmato un AdS per far seguito ad alcune modifiche su MU96 (versante in frana presso GI01). | L1+2_Gantt di sintesi |  | ULTIMA TRIMESTRALE |  | CURVA S AGGIORNATA
SUD | CATANIA | PA-CT-ME | RS26.2R02.A01 | NO | Interramento Nodo di Catania | ROMEO |  | ANDREA PALUMBO | VIVIANA DI CACCAMO | Integrato / Esecuzione | RTI NC | ETERIA |  | 307480624.65 |  | 2023-07-12 |  |  | 2024-08-01 |  |  |  |  | -1484.1776 | 12.6974 | 0 | 2024-11-19 | 16.3158 |  | 3.6184 | 3.6184 |  | 2024-11-19 | 0 | 3.6184 | [5 empty] | 1303 | 951 | 2027-06-27 | 2027-06-27 | 2027-08-05 |  | 2027-06-27 | 2027-08-05 |  |  |  |  | 2025-09-30 | 9715239.37 | 103514348.32 | 47695271.54 | 33.12% | 33.67% | 15.51% | -18.15% | 0 | 0 |  | 7.6645 | FUORI | 2026-12-31 | +1 mesi | Ritardo stimato di 1 mesi per criticità sulla realizzazione dei diaframmi. |  |  | ULTIMA TRIMESTRALE | TABULATO PRODUZIONI | CURVA S AGGIORNATA
SUD | TAORMINA | PA-CT-ME | RS27.1R01.A01 | SI | Giampilieri - Fiumefreddo (Lotto 1) | CANTONE | NO | SALVATORE VANADIA | DOMENICO COMMISSO | Integrato / Esecuzione | CONSORZIO ME-CT LOTTO SUD | WEBUILD - PIZZAROTTI |  | 628999589.81 |  | 2021-07-21 |  |  | 31/05/2022 | [7 empty] | 2023-03-21 | 20 |  | 9.6711 |  | - | 2023-06-27 | 3.2237 | 12.8947 | [6 empty] | 2400 |  | 2031-03-17 | 2030-03-21 |  | 2031-12-04 | 2030-12-09 | 0 | 0 |  |  | 2025-09-30 | 3.291.808,45 € | 178.828.180,62 € | 60.780.488,83 € | 34.42% | 28.43% | 9.663% | -18.77% | 262 | 263 |  |  | FUORI |  |  |  | Gantt sintesi con previsione |  | Ultima Trimestrale | Tabulato Produzioni | Curva S | [5 empty] | 28231890.66 | 10552836.49 | 1382303.53 | 4336045.76 |  | Criticità sullo scavo meccanizzato della GN Taormina per fermo TBM dovuito a nuovo cambio di configurazione (da modalità open a closed). | 4,71 | Elenco WBS | 2025-09-30 | 628999589.81 |  | 28.2319 | 10.5528 | 1.3823 | 4.336 |  | IL PM HA DECISO DI NON SEGUIRE L'IMPORTO ATTRIBUITO DALL'APPALTATORE, NEL PLO PNRR, AGLI SCAVI MECCANIZZATI. PER IL MONITORAGGIO ECONOMICO DEL PNRR SI E' DECISO DI MONITORARE IL SOLO PERIODO RIMANENTE (DA MAG-25 A GIU-26), SENZA TENER CONTO DI QUANTO CONSUNTIVATO NEL PERIODO ANTECEDENTE. | 4,71 | Elenco WBS
SUD | NISCEMI | CALTAGIRONE-GELA | RS23.1R03.A01 | NO | Ripristino tratta Caltagirone-Niscemi | CANTONE |  | ANDREA PALUMBO | BARTOLO MACALUSO | Integrato / Esecuzione |  | Manelli Costruzioni Generali |  | 70557031.56 |  | 2023-06-21 | [10 empty] | 2025-05-13 | 22.7632 |  | 1506.25 |  |  | 2025-05-13 | 0 | 1506.25 | [6 empty] | 608 |  | 2027-01-10 | 2026-06-30 |  | 2027-01-10 |  | 0 | 0 |  |  | 2025-09-30 | 180085.19 | 5681490.32 | 635301.18 | 23.03% | 8.052% | 0.9004% | -7.152% | 0 | 0 | [5 empty] | Carenza organizzativa Appaltatore, numero maestranze inferiore alle attese contrattuali, ritardato avvio attività di BOE, indisponibilità aree di lavoro | [10 empty] | 67871540.66 | 5681490.32 | 180085.19 | 635301.18 |  | Carenza organizzativa Appaltatore, numero maestranze inferiore alle attese contrattuali, ritardato avvio attività di BOE, indisponibilità aree di lavoro | 20,9 | Attivazione | 2025-09-30 | 70557031.56
SUD | BARI TORRE A | BA-LC | IA54.1R01.A01 | NO | Bari Centrale - Bari Torre a Mare | D'ADAMO | NO | CATALDO FRANCESCO | GIUSEPPE SPARAPANO | Integrato / Esecuzione |  | D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali Srl. (mandataria) – S.I.F.E.L. S.p.A. (mandante) |  | 91857841.44 |  | 2020-07-14 | 2023-08-04 |  | 2021-03-11 |  |  |  | 2023-08-04 | 36.7105 | 7.8947 | 0 | 2023-08-04 | 36.7105 | -28.8158 | 28.8158 | 28.8158 |  | 2023-08-04 | 0 | 28.8158 | [6 empty] | 1624 |  | 2027-11-10 | 2027-07-11 |  | 2027-11-10 | 2027-07-11 |  |  |  | Non è stato ancora consegnato nessun report da parte dell'Appaltatore | 2025-08-30 | 80000 | 59060000 | 7770000 | 46.61% | 64.3% | 8.459% | -55.84% |  |  | Non è stato ancora consegnato nessun report da parte dell'Appaltatore, sono in corso delle sospensioni parziali e delle varianti, pertanto saranno sicuramente rivisti i termini utili | 6.8421 | FUORI |  | +19 mesi | Produzione molto in ritardo rispetto le attesse. varianti in fase di sviluppo. Attualmente c'è una sospensione parziale su alcune WBS | Gantt di Sintesi PLO Contrattuale |  | ULTIMA TRIMESTALE | TABULATO PRODUZIONI | Curva SIL
CENTRO |  | PE-FG | LIA3.1R01.A01 | NO | Ripalta-Lesina | D'ADAMO | NO | CATALDO FRANCESCO | ANTONIO REMINE | Integrato / Esecuzione |  | D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali Srl. (mandataria) – S.I.F.E.L. S.p.A. (mandante) |  | 55852497.66 |  | 2021-03-30 |  |  | 2021-11-25 |  |  |  | - | #VALUE! |  | #VALUE! | 2022-09-28 | 17.9934 |  | 10.0987 |  |  | 2022-09-28 | 0 | 10.0987 | [5 empty] | 828 | 1466 | 2024-10-25 | 2026-06-30 | 2025-01-02 | 2026-10-25 | 30/06/2026 | 2026-10-25 | 1 | 613 | Dopo il Primo Atto di Sottomissione sono stati rimodulati i Termini Utili, a seguito di varianti che hanno portato a degli scostamenti | Alla data odierna, per gli scostamenti che si stanno registrando, sarà molto difficile rimanere nei termini esposti dal 1^AIM, che vedono la fine delle opere civili(compreso armamento) al 30/06/2026. Ci si aspetta una rimodulazione da parte dell'appaltatore in quanto il ritardo maturato è ascivibile a sue colpe | 2025-09-30 | 141409 | 43756833 | 34438803 | 74.9% | 78.34% | 61.66% | -16.68% |  | 21.7434 | Alla data odierna, per gli scostamenti che si stanno registrando, sarà molto difficile rimanere nei termini esposti dal 1^AIM, che vedono la fine delle opere civili(compreso armamento) al 30/06/2026. Ci si aspetta una rimodulazione da parte dell'appaltatore in quanto il ritardo maturato è ascivibile a sue colpe | -1.6776 | SI | 2026-06-30 |  | Si sta riaccumulando ritardo a causa della ritardata individuazione da parte dell'appaltatore della ditta di armamento e del conglomerato bituminoso. Inoltre, si sono riscontrati ritardi produttivi in merito alla realizzazione della SSE provvisoria. |  |  | ULTIMA TRIMESTRALE | TABULATO PRODUZIONI | Curva SIL |  | €45.468.096,59 | €39.374.171,78 | €32.055.919,11
SUD |  | PE-FG | LIA3.1R02.A01 | NO | Termoli Ripalta | D'ADAMO | NO | CATALDO FRANCESCO | ANTONIO REMINE | Integrato / Esecuzione |  | D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali Srl. (mandataria) – S.I.F.E.L. S.p.A. (mandante) |  | 416215609 |  | 2022-07-22 | 2023-07-20 |  | 2023-07-31 |  |  |  | 2023-07-20 | 11.9408 |  | 0 | 2024-09-26 | 26.2171 |  | 13.9145 |  | 2023-07-20 | 2024-09-26 | 0 | 13.9145 | [5 empty] | 2025 | 2025 | 2029-03-01 |  | 2028-03-26 |  | 2028-12-05 | 2030-04-12 |  |  | Approvato a Maggio il Primo PLO | Allo stato attuale i lavori della Parte A sono già usciti dai termini Utili esposti in contratto, le lavorazioni stanno procedendo a rilento rispetto il contratto per cause imputabili all'appaltatore. Alcune criticità sono presenti sulla risoluzione di alcuni sottoservizi e ritrovamenti archeologici | 2025-09-30 | 2082626 | 48172344 | 18363875 | 18.22% | 11.57% | 4.412% | -7.162% |  | 24.5724 | Allo stato attuale i lavori della Parte A sono già usciti dai termini Utili esposti in contratto, le lavorazioni stanno procedendo a rilento rispetto il contratto per cause imputabili all'appaltatore. Alcune criticità sono presenti sulla risoluzione di alcuni sottoservizi e ritrovamenti archeologici |  | FUORI |  |  | Allo stato attuale i lavori della Parte A sono già usciti dai termini Utili esposti in contratto, le lavorazioni stanno procedendo a rilento rispetto il contratto per cause imputabili all'appaltatore. Alcune criticità sono presenti sulla risoluzione di alcuni sottoservizi e ritrovamenti archeologici | GANTT DI SINTESI PLO |  | ULTIMA TRIMESTALE | TABULATO PRODUZIONI | Curva SIL
CENTRO | FIRENZE | MI-NA | NF21.1R01.A01 | NO | Passante AV Firenze | PUNZO | NO | TAPPARELLO PAOLO | DAVIDE GAMBINO |  | CONSORZIO FLORENTIA | PIZZAROTTI |  | 1033319878.12 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 2023-01-26 | 1478.6842 |  | 1478.6842 |  |  | 2023-01-26 | 0 | 1478.6842 | [6 empty] | 2291 | 2029-05-04 | 2029-05-04 |  |  | 23/6/29 |  | 0 |  | Avvio scavo TBM Passante AV previsto il 24/08/23 ma non avviato per ritardo su consegna aree FDB e consolidamenti |  | 2025-09-30 | 10617170.1 | 560506709.39 | 259262684.49 | 42.69% | 54.24% | 25.09% | -29.15% | 1.6447 | 0 |  |  | SI |  |  | Sottoproduzioni dello scavo meccanizzato causati dai ritardi sui consolidamenti delle aree esterne e dai trasporti tramite carrello ferroviario. | NF_Gantt di sintesi |  | 6 TRIM | tabulato produzioni | curva SIL_6TRIM
NORD | BRESSANONE | VERONA - BRENNERO | IB05.1R02.A01 | NO | Fortezza - Ponte Gardena (Lotto1) | ANGRISANO | NO | PEMPORI | ZACCARIA | Integrato / Esecuzione | Consorzio Dolomiti | WEBUILD - IMPLENIA |  | 970107450.99 |  | 2021-06-23 | 2022-01-09 |  | 2022-07-28 |  |  |  | 2022-11-30 | 6.5789 | 13.1579 | 10.6908 | 2023-10-14 | 27.7303 | 6.5789 | 14.5724 | 25.2632 | 2022-11-30 | 2023-10-14 | 0 | 14.5724 | [5 empty] | 2460 | 2400 |  | 2030-05-09 | 2029-10-18 | 2030-11-05 | 2030-05-09 | 2030-11-05 | 2 | 0 | con nota prot. ACGN.PMBRVT.0029779.22.U del 07/03/2022 Italferr, per conto della Committenza, comunicava all’Appaltatore l’accoglimento della proroga di 60 gnc sul termine utile per lo sviluppo della Progettazione Esecutiva delle Opere di Parte B a condizione di un recupero di tali tempi sul TUF che sarebbe quindi passato da 2460 gnc a 2400 gnc | Potenziale criticità sul cantiere di Ponte Gardena: l'appaltatore ritiene necessario l'accesso alle aree di cantiere lato fiume Isarco entro 250 gnc dalla CL B. Tale accesso è determinato da altro Appalto (committenza RFI) che è stato consegnato con un ritardo importante rispetto a quanto previsto. TBM Forch a regima da feb 2025 (avvio previsto feb 24). TBM Funes fine montaggio previsto mag 2025 in seguito ad accoglimento prorogoga TUP 5 (previsto set 2024) Potenziale criticità sul cantiere di Fortezza: l'appaltatore ritiene necessario l'accesso ad aree di cantiere lato via Riol entro 750 gnc dalla CLB. Tale accesso è determinato da altro Appalto (committenza BBT) ad oggi non ancora affidato. | 2025-09-30 | 4548261 | 145384105 | 57577065 | 29.88% | 14.99% | 5.935% | -9.051% | 0 | 12.5987 |  | 46.7434 | FUORI |  |  | scavo TBM Forch a regime solo a feb2025 (previsto mar24) causa ritardo approvazione PUT (6 mesi) + sottoproduzione TBM (6/7 mesi) PRG Ponte Gardena attivazione fase 1 ritardo 10 mesi causa IPO concesse in ritardo + indisponibilità accesso aree (ritardo sublotto) fine montaggio TBM Funes riprogrammato a mag25 (previsto da PLO set24) no impedimenti oggettivi (+8 mesi) scavo trad Chiusa ritardo 6/7 mesi di cui 4 per ritardo approvazione PUT + 1 per sezioni sfavorevoli + 2 sottoproduzione scavo trad | Gantt di sintesi |  | Ultima Trimestrale | Tabulato Produzioni | Curva S
|  | AV/AC | IG06.3R01/4R01 | SI | TVG |  |  | PEREGO | PIANTANIDA/TRAPANI |  |  | COCIV |  | 6000000000 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 2023-11-21 | 1488.5197 |  | 1488.5197 |  |  | 2023-11-21 | 0 | 1488.5197 | [6 empty] | 1440 |  | 2027-10-31 | x | 2027-12-31 |  |  |  |  | 30/06/2026 percorribilità BD | [8 empty] | 0% |  |  | XIII AIM del 21/11/2023 in attesa del PdR per metà Febbraio |  | FUORI | 2026-12-31
NORD |  | AV/AC | NG18.1R01 | SI | NGE |  |  | PEREGO | NUNNARI/SGRO' |  |  | COCIV |  | 556621847 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 2022-12-23 | 1477.5658 |  | 1477.5658 |  |  | 2022-12-23 | 0 | 1477.5658 | [5 empty] | 1300 | 1300 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 2027-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Ritardo di 260gnc ancora non ufficializzato dall'ultimo PC |  | 2023-12-31 | 12635122.41 | 344669773.31 | 269602765.04 | - | 61.92% | 48.44% | -13.49% | 260 | 260 | 4AI secondo PC dic23 ha il maggior ritardo sulla fine lavori prevista rispetto gli altri AI |  | FUORI | 2026-12-31
| BRESCIA | AV/AC | IN07.1R01 | SI | Brescia - Verona |  |  | SANTELLI | PAURI/MASENELLI |  |  |  |  | 2200000000 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [24 empty] | 0% |  |  |  |  | SI | 2026-12-31
NORD | VERONA | AV/AC | IN09.1R01/1R02 | SI | Verona - Bivio Vicenza | BARBATO | NO | CAMPARI GABRIELE | PIOVANO/RIZZATO/BELLIZZI | GC | IRICAV 2 |  |  | 2470000200.7 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 2020-09-20 | 1450.4605 |  | 1450.4605 |  |  | 2020-09-20 | 0 | 1450.4605 | [5 empty] | 2276 | 2276 | 2026-12-13 | 2026-12-13 |  |  | 2026-12-13 | 2026-11-12 |  |  |  |  | 2025-09-30 | 32081474.08 | 2299659635.58 | 1600106080.91 | 80.67% | 93.1% | 64.78% | -28.32% |  |  |  |  | SI | 2026-12-31 | IN LINEA | Il target potrebbe essere rispettato in quanto il GC prevede di incrementare (come già fatto negli ultimi mesi) manodopera e mezzi così da recuperare la mancata produzione. Tale previsione si considera verosimile in quanto per tale intervento sono previste per la maggior parte opere all'aperto. | Gantt di Sintesi VR-BIVIO |  |  | TABULATO PRODUZIONI | CURVA SIL AGGIORNATA |  | 2086929453 | 1995662378 | 1478149551 |  | 1651159000 | 1490240000 |  | 1420000000 |  | sottoproduzione generalizzata per ritardi del GC | 44.25 | Attivazione | 2025-09-30 | 2470000200.7 |  | 1651.159 | 1490.24 | 0 | 1420 |  | sottoproduzione generalizzata per ritardi del GC | 44.25 | Attivazione
NORD | VICENZA | AV/AC | IN09.2R01 | NO | Attraversamento Vicenza | BARBATO | NO | CAMPARI GABRIELE | PIOVANO |  |  | IRICAV 2 |  | 1820000000 | [12 empty] | 2023-09-10 | [5 empty] | 2023-09-10 | [7 empty] | 3285 | 3100 | 2032-09-06 | 2032-03-06 | [6 empty] | Fine lavori aggiornata a seguito di I AIM, durata totale ridotta di 6 mesi | Non risulta ancora disponibile il PdR contrattuale a seguito di I AIM. | 2025-09-30 | 4910014.7 | 430047038.03 | 417140543.75 | 24.23% | 23.63% | 22.92% | -0.7091% |  |  | Non risulta ancora disponibile il PLO contrattuale a seguito di I AIM. |  | SI |  |  | Non risulta ancora disponibile il PLO contrattuale a seguito di I AIM.
NORD | TRENTO | VE-FO | IB05.1R03.A01 | NO | Circonvallazione di Trento (Lotto3A) | MAURIZI | SI | DEL MASCHIO | CROCE' | Integrato / Esecuzione | Consorzio TRIDENTUM | WE BUILD |  | 879924095.52 |  | 2023-03-02 | 2023-05-10 |  | 2024-02-14 |  |  |  | 2023-07-10 | 2.2697 | 11.4803 | 2.0066 |  | 1479.8355 | 9.2105 | 1491.3158 | 1493.3224 | 2023-03-02 | 2025-07-19 | 1508.4539 | 2999.7697 | [5 empty] | 1243 | 1791 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2027-01-21 |  | 2026-07-26 | 2027-01-21 | 1 | 610 | Lavori di Parte A, suddivisi in A1 e A2, successivamente suddivisi inA2 Sud con decorrenza 10/06/24 A2 Nord consegnata 13/11/2024. Inerzia del'appaltatore fino alla sospensione parziale Opere A2 Nord del 22/02/2025. Ipotesi di ripresa al 01/10/2025. Importo Aggiornato AdS n.4 | Convenzione viziata in quanto non previsto il PLO Contrattuale, in attesa di risoluzione Gestionale | 2025-09-30 | 1180211.56 | 96034695.92 | 15062963.12 | 52.65% | 10.91% | 1.712% | -9.202% |  |  | Consegna Parte A suddivisa in A1 e A2. A1 Consegnata 10/7/23 e terminata 04/09/23; A2Sud Consegnata 10/06/24 ed in corso A2Nord consegnata 13/11/2024 con ultimazione Opere di Parte A al 12/10/2025 Sospensione Opere Nord dal 22/02/2025 con presunta ripresa al 01/10/2025. Importo aggiornato al AdS n.4 |  | FUORI | 2026-12-31 |  | Da Ultima trimestrale permangono 92gnc di ritardo imputabili alle opere di A2 Nord, dove c'è una sospensione parziale delle opere e 118 a SUD. Nel Consuntivo ad oggi non sono stati conteggiati gli importi delle forniture delle TBM pari a € 31.959.648,00 | GANTT DI SINTESI CIRC TRENTO |  | ULTIMA TRIMESTRALE | TABULATO PRODUZIONI | CURVA S AGGIORNATA
NORD | BERGAMO | BG-ORIO | NM29.1R01.A01 | SI | Coll. Ferr. Stazione Bergamo - Aeroporto Orio | RICCIARDI | NO | QUARANTOTTO | SOLLAMI |  |  | RTI D'AGOSTINO SEGECO |  | 108986156.24 |  | 2023-07-17 | 2024-01-03 | 538 | 2024-03-01 | 541 |  |  | 2024-02-03 | 5.5921 | 7.5 | 1.0197 | 2024-07-11 | 11.8421 | 1.9079 | 4.3421 | 5.3618 | 2024-02-03 | 2024-07-11 | [7 empty] | 541 | 619 | 2026-01-03 | 2026-03-22 | 2026-06-30 | 2026-09-22 |  | 2027-05-29 | 1 | 78 | CL PT.A AVVENUTA, PT.B DIVISA IN B1 e B2 con termini decorrenti da CL PT B1, approvata proroga di 78gnc. | L'appaltatore ha trasmesso un PL PNRR che prevede attivazione al 28/07/26 (non condiviso da ITF). Con i ritardi acucmulati e CVT previste si stimano + 4mesi | 2025-09-01 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Non disponibile trimestrale perchè non è presente un PL contrattuale. Su PLE eseguita solo su parte A |  | FUORI | 2026-06-30 | +4 MESI | L'appaltatore ha trasmesso un PL PNRR che prevede attivazione al 28/07/26 (non condiviso da ITF). Con i ritardi accumulati e CVT previste si stimano + 4mesi | GANTT SINTESI DA PLE PT B NON APPROV. | [5 empty] | 108986156.24 |  |  |  | 108986156.24 | 11868410.93 | N.D | € 5.869.953,66 |  | PLO PNRR NON APPROVATO IN QUANTO PREVEDE ATTIVAZIONE AL l 28/07/26 (non condiviso da ITF) E ASSENZA DI CVT INTERMEDIE. Nonostante cio' eseguita trim pnrr su dati disponibili, continua tendenza di sottoproduzione anche ad ottobre in quanto non avviate a settembre wbs critiche. dati depurati da forniture armamento | 5 | ATTIVAZIONE | 2025-09-01 | 108986156.24 |  |  | N.D | N.D | N.D. |  | le programmazioni al momento proposte dall'appaltatore non garantiscono il rispetto dei target PNRR
NORD | MILANO ROGOREDO | MI-PV | NM20.1R04.A01 | SI | Quadruplicamento Tratta Milano Rogoredo – Pavia. Fase Funzionale 1 | RICCIARDI | NO | QUARANTOTTO | MANGANARO |  |  | RTI D'AGOSTINO SEGECO |  | 189675369.97 |  | 2023-05-29 |  |  | 2024-01-24 |  |  |  | 2024-07-11 |  |  |  | 25/10/24 | 16.9408 |  |  |  | 2024-07-11 | 2024-07-11 | [7 empty] | 995 | 1076 | 2026-10-15 | 2027-06-22 | 2026-12-31 | 2027-03-18 |  | 2028-05-13 | 1 | 81 | PE in ritardo, emesso AIM in cui si divide in PT.A, PT.B, PT. C. PT.A effettivamente consegnata - termini decorrono da CL PT.A | PL RIMODULATO PER PDO, ATTIVAZIONE PREVISTA PER 15/11/27 | 2025-09-01 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | Non disponibile trimestrale perchè non è presente un PL contrattuale.PLE SUPERATO PER EFFETTO PROROGA |  | FUORI | 2026-07-01 | +15 MESI | PL RIMODULATO PER PDO, accumulato + 1 anno di ritardo su TUP 4 (1°ATTIVAZIONE PREVISTA) | GANTT SINTESI MACROFASI | [5 empty] | 123777284.59 |  |  |  | 32801446.52 | €18.696.337,27 | 923241.99 | €9.244.716,42 |  | PLO di riferimento REVE del 29/07/25. Da ottobre continua una sottoproduzione a causa della rinuncia da parte dell'Appaltatore alle interruzioni per le attività di spinta dei Tombini e del mancato avvio attività critiche. Criticità su sottoservizi non risolti. IMPORTO VALORE OPERE PNRR DA AGGIORNARE A VALLE CHIUSURA QUADRO ECONOMICO | 10.2 | elenco WBS | 2025-09-01 | 189675369.97 |  | 32.8014 | 18.6963 | 0.92324 | 9.2447 |  | Da ottobre continua una sottoproduzione a causa della rinuncia da parte dell'Appaltatore alle interruzioni per le attività di spinta dei Tombini e del mancato avvio attività critiche. Criticità su sottoservizi non risolti | 10.2 | elenco WBS
NORD | BRESSANONE | VE-FO | IB15.1R01.A01 | SI | Variante di Val di Riga | MAURIZI | NO | DEL MASCHIO | MERLONGHI | Integrato / Esecuzione |  | ICM |  | 131398336.74 |  | 2023-06-26 | 2023-09-13 |  | 2024-03-20 |  | 2024-06-30 | 2024-08-03 | 2024-07-01 | 9.6053 |  | 9.6053 | 2024-10-01 | 15.2303 |  | 6.4145 |  | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 0 | 6.4145 | [5 empty] | 1009 | 1009 | 2026-12-24 | 2027-05-09 | 2027-05-23 | 2027-10-06 | 2027-05-09 | 2027-05-23 |  |  | Attivazione da PNRR prevista al TUP4 572+150cvt | Previsione da PLE rev.B, in attesa Revisione PLO | 2025-09-30 | 3676621.41 | 80772496.13 | 25292183.72 | 45.19% | 61.47% | 19.25% | -42.22% |  |  | Attivita' avviate solo sulla tratta Fortezza San Candido. fermi sulle restanti opere causa organizzazione app |  | FUORI | 2026-12-31 |  | Le Opere di Parte A anche se consegnate al 1/7/24 non hanno ancora avuto un riscontro in campo, mentre con la consegna delle Opere di Parte B è stata effettuata il 1/10/24. In attesa di PLO controlli settimanali di avanzamento lavori DL/PM/Appaltatore. Data Obiettivo Riconsegna della Linea Fortezza-San Candido entro Dicembre 2025. Attivita' avviate solo sulla tratta Fortezza San Candido. <<<<<fermi sulle restanti opere causa organizzazione app | GANTT SINTESI PLE | [9 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D. |  | non esiste un PLO approvato, l'appaltatore non ha fornito un PL approvabile |  | x |  |  |  | N.D | N.D | N.D | N.D. |  | non esiste un PLO approvato, l'appaltatore non ha fornito un PL approvabile
NORD | BRESSANONE | VE-FO | IB15.1R02.A01 | SI | PRG Bressanone | MAURIZI | NO | DEL MASCHIO | MERLONGHI | Integrato / Esecuzione |  | RTI VENETA21 S.r.l. |  | 25474625.07 |  | 2023-05-04 | 2024-01-03 |  | 2024-01-03 | 1319 |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 |  | 8.0263 |  | 2024-12-06 |  |  |  |  | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0 | [6 empty] | 1319 | 1319 | 2027-08-14 | 2028-07-17 | 2028-01-11 | 2028-12-14 | 2028-07-17 | 2028-01-11 |  |  |  | In attesa Revisione PLO | 2025-09-30 | 85787.47 | 6488131 | 1248269.77 | 22.59% | 25.47% | 4.9% | -20.57% |  |  |  |  | FUORI |  |  | In attesa di PLO controlli settimanali di avanzamento lavori DL/PM/Appaltatore | GANTT PROSPETTO PRG | [9 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D. |  | non esiste un PLO approvato, l'appaltatore non ha fornito un PL approvabile |  | x |  |  |  | N.D | N.D | N.D | N.D. |  | non esiste un PLO approvato, l'appaltatore non ha fornito un PL approvabile
NORD | BRESSANONE | VE-FO | NBZ1.2R01.A01 | SI | Tunnel del Virgolo | MAURIZI | NO | DEL MASCHIO | MERLONGHI | Integrato / Esecuzione |  | D'AGOSTINO |  | 73167074.17 |  | 2023-12-14 | 2024-11-22 |  | 2024-11-22 | 1684 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 |  |  |  | 2024-11-22 |  |  |  |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0 | [6 empty] | 1684 | 1684 | 2029-07-03 | 2029-07-03 | [7 empty] | Previsione da PLE rev.E, in attesa Revisione PLO | 2025-09-30 | 13106.19 | 42022673.75 | 1662354.43 | 18.53% | 57.43% | 2.272% | -55.16% |  |  |  |  | FUORI |  |  | In attesa di PLO controlli settimanali di avanzamento lavori DL/PM/Appaltatore | GANTT SINTESI BASE GARA | [9 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D. |  | non esiste un PLO approvato, l'appaltatore non ha fornito un PL approvabile |  | x |  |  |  | N.D | N.D | N.D | N.D. |  | non esiste un PLO approvato, l'appaltatore non ha fornito un PL approvabile
SUD | SALANDRA | POTENZA - METAPONTO | IA15.1R01.A01 | SI | Grassano Bernalda | ANGRISANO | NO | COLONNA | SARDONE | Integrato / Esecuzione |  | ICM |  | 260926134.89 |  | 22/01/2024 |  |  | 17/9/24 |  |  | 2024-11-12 | 2025-07-04 | [8 empty] | 22/01/2024 |  | #VALUE! | [6 empty] | 872 | 449 | [10 empty] | 2025-09-30 | 2411000 | 63250000 | 7405000 | 19.6% | 24.24% | 2.838% | -21.4% |  |  |  |  | 30/06/2026 | 2026-06-30 |  | Registrati ritardi nella risoluzione delle interferenze che hanno causato un ritardi sui Rilevati. | [10 empty] | 29766000 | 4891000 | 411000 | 2662000 |  | Registrati ritardi nella risoluzione delle interferenze che hanno causato un ritardi sui Rilevati. | 2.8 | elenco WBS | 2025-09-30 | 260926134.89 |  | 29.766 | 4.891 | 0.411 | 2.662 |  |  | 2.8 | elenco WBS
CENTRO | ALBACINA | Orte-Falconara | IR13.5R02 | Genga - PM228 | PM228 - Albacina | D'ADAMO | SI | LIPPOLIS | NACCI | Integrato / Esecuzione |  | ETERIA |  |  |  | 17/05/2024 | [6 empty] | 18/04/2025 |  |  |  | 16/06/2025 |  |  |  |  | 16/04/2025 | 16/04/2025 | [17 empty] | In fase di Istruttoria il primo PLO dell'appalto | In fase di Istruttoria il primo PLO dell'appalto | 2025-09-30 | [9 empty] | In fase di Istruttoria il primo PLO dell'appaltore. |  |  |  |  | In fase di Istruttoria il primo PLO dell'appalto | [15 empty] | In fase di Istruttoria il primo PLO dell'appaltore. |  | Elenco WBS Solo OOCC | [10 empty] | elenco WBS
CENTRO | OLBIA | AEREOPORTO DI OLBIA | RR09.1R02.A01 | SI | Aereoporto di Olbia | MANGINELLI |  | IACCARINO | QUARTU | Integrato / Esecuzione |  | Manelli Costruzioni Generali |  |  |  | 2024-06-11 | [6 empty] | 2024-11-27 |  |  |  | 2025-04-18 |  |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-04-18 | -12.0066 | [6 empty] | 365 | 365 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 2026-06-30 |  | 0 |  |  |  | 2025-09-30 | [12 empty] | 2026-06-30 | [17 empty] | PLO PNRR Non Disponibile. |  | x | [8 empty] | PLO PNRR Non Disponibile.
NORD | RHO | Rho - Gallarate | LNM9.1R01 | SI | Quadr. Rho - Gallarate e Racc. Y | FERRINI | NO | BARCHI | PAURI | Integrato / Esecuzione | RTI | Impresa Notari/ CLF/SIFEL/D'Auditorio costruzioni/ Quadrio Gaetano Costruzioni/Costruzioni Edili Baraldini Quirino |  | 247.276.594 € |  | 23/11/2023 | [6 empty] | 19/08/2024 |  |  |  | 19/08/2024 |  |  |  |  | 19/08/2024 | 19/08/2024 | [8 empty] | 1435 | 2028-07-23 | 23/07/2028 | 2029-03-20 | [5 empty] | Attualmente non si ha un PLO contrattuale approvato. Il Termine utile parziale TUP A risulta scaduto (25.07.2025), è stata presentata una proroga, attualmente in verifica da parte di ITF. La consegna lavori di parte C non è ancora avvenuta | In attesa di PLO aggiornato. | 2025-09-01 |  | 0 | 0 | [8 empty] | FUORI | 2026-06-30 | +12 MESI | Attualmente non si ha un PLO contrattuale approvato. Il Termine utile parziale TUP A risulta scaduto (25.07.2025), è stata presentata una proroga, attualmente in verifica da parte di ITF. La consegna lavori di parte C non è ancora avvenuta | [10 empty] | 9148102.58 | 442400 | 208371.65 | 499271.86 |  | PLO PNRR Disponibile, anche se non c'è un PLO contrattuale approvato. L'appalto non registra ritardi sulla parte PNRR. | 4 | Elenco WBS | 2025-09-01 | 247.276.594 € |  | 9.1481 | 0.23 | 0.20837 | 0.49927 |  | PLO PNRR Disponibile, anche se non c'è un PLO contrattuale approvato. | 4 | Elenco WBS
CENTRO | LIVORNO | GE-RM | NL01.2R01.A01 | SI | Scavalco di Livorno | PUNZO | NO | TAPPARELLO PAOLO | OMBRETTA OTTANELLI | Integrato / Esecuzione | CEMES spa | CEMES, BIT, Fontanini Ivano |  | 20420724.92 |  | 2021-05-14 | [7 empty] | -1458.2237 |  | 0 | 2023-09-29 | [5 empty] | 2023-09-29 | 0 | 0 | [5 empty] | 430 |  | 2024-12-02 | 2026-05-26 |  |  |  |  | 2 | 541 | VI01 area 2 interclusa (da P9 a SPB) ALERT: nota RFI su indisponibilità scorte per 2025 e 2026 | 2^ PROROGA del 26/08/25 | 2025-09-30 | 52753.8 |  | 4676137.08 | #DIV/0! | 0% | 22.9% | 22.9% | 0 | 0 | SIL atteso non definito in assenza di PLO che recepisce la proroga | -1525.3618 | SI |  |  | SIL atteso non definito in assenza di PLO che recepisce la proroga. Ritardi per indisponibilità di area 2 causa presenza di Idrocarburi | [19 empty] | 20420724.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CENTRO | CHIETI | RM-PE | IA12.1R01.A01 | SI | Roma-Pescara Lotto 1 (Interporto D'Abruzzo - Manoppello) | DELL'ANNA - PUNZO | NO | LIPPOLIS | ANGELO IELARDI | Integrato / Esecuzione | ETERIA | VIANNINI, ITINERA, SALCEF |  | 123456319.07 | [8 empty] | 2025-03-18 |  |  |  | 2025-08-05 | [5 empty] | 18/03/2025 | 4,6 | [6 empty] | 783 | 783 |  | 2027-05-09 | [8 empty] | 2025-09-30 | 302626.13 | 5526885.81 | 2292932.01 | 25.03% | 4.477% | 1.857% | -2.62% | 0 | 0 | SIL relativo alle sole opere di parte A. In corso di istruttoria PLO di parte B | -1525.3618 | SI |  |  | SIL relativo alle sole opere di parte A. In corso di istruttoria PLO di parte B. Ritardi dovuti agli aspetti organizzativi dell'appaltatore. | [19 empty] | 123456319.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CENTRO | CHIETI | RM-PE | IA12.1R01.A02 | SI | Roma-Pescara Lotto 2 (Manoppello - Scafa) | DELL'ANNA - PUNZO | NO | LIPPOLIS | ANGELO IELARDI | Integrato / Esecuzione | ETERIA | VIANNINI, ITINERA, SALCEF |  | 309033128.01 | [8 empty] | 2025-03-20 |  |  |  | 30/07/2025 | [5 empty] | 2025-03-20 | [7 empty] | 783 | 783 |  | 2027-05-09 | [8 empty] | 2025-09-30 | 355100.07 | 11894560.93 | 2581973.37 | 24.78% | 3.849% | 0.8355% | -3.013% |  |  | SIL relativo alle sole opere di parte A. In corso di istruttoria PLO di parte B |  |  |  |  | SIL relativo alle sole opere di parte A. In corso di istruttoria PLO di parte B. Ritardi dovuti agli aspetti organizzativi dell'appaltatore. | [18 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[83 empty] | 3542.7 | [10 empty] | 3542.7
Formulas:
MESE RIFERIM. = +[Mese di Riferimento]
Data ATTESA Consegna Lavori B o unica = +[Data Consegna Prestazioni (CP)]+270+90
Data ATTESA Consegna Lavori B o unica = +[Data Consegna Prestazioni (CP)]+270
Attivazione Contrattuale ORIGINARIA = +[Data Fine Lavori Contrattuale ATTUALE]+150
Attivazione Contrattuale ORIGINARIA = [Data ATTESA Consegna Lavori B o unica]+AP25+180-1
Data Fine Lavori Contrattuale ORIGINARIA = +[Data EFFETTIVA Consegna Lavori B o unica]+AP30-1
Data Fine Lavori Contrattuale ORIGINARIA = +[Decorrenza Termini Utili parte A]+AP31-1
Attivazione Prevista = [Data Fine Lavori Contrattuale ATTUALE]+250
Attivazione Prevista = [Data Fine Lavori Contrattuale ATTUALE]-70
Data fine lavori prevista = +[Attivazione Contrattuale ORIGINARIA]+260
Data fine lavori prevista = +[Data Fine Lavori Contrattuale ATTUALE]
Decorrenza Termini Utili parte A = +[Data Consegna Prestazioni (CP)]
Data Fine Lavori Contrattuale ATTUALE = +[Data EFFETTIVA Consegna Lavori B o unica]+AQ26
Data Fine Lavori Contrattuale ATTUALE = +[Data Fine Lavori Contrattuale ORIGINARIA]
Note on R4: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: in base alla consegna delle prestazioni
Note on T4: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: in base alla consegna delle prestazioni
Note on V4: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: esempio ritardo della progettazione etc.
Note on W4: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: esempio ritardo della progettazione etc.
Note on AQ4: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: durata totale (parte a e parte b)
Note on AR4: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: corrispondente al PLO contrattuale
Note on AS4: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: a seguito di proroghe, acceleramenti, varianti ufficiali
Note on AP12: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Ridefinita a seguito di 1° AdS (inizialmente, da Convenzione, era 900gnc)
Note on AQ12: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Ridefinita a seguito di 1° AdS (inizialmente, da Convenzione, era 900gnc)
Note on X14: CANTONE TOMMASO: Consegna Lavori di PARTE A
Note on AG14: CANTONE TOMMASO: Decorrenza TUP 1
Note on AH15: MOLINARI GIOVANNI: DATA PRESUNTA (UTILE AI FINI DEL CALCOLO ECONOMICO)
Note on AP15: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: 113gnc parte A + 949gnc parte B (da Convenzione)
Note on AQ15: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: I giorni di parte A + parte B sono 1084 (si riportano solo i 113gnc previsti da contratto per poter calcolare l'avanzamento temporale_cella AM17)
Note on AS15: MOLINARI GIOVANNI: Da PLO non approvato
Note on BF15: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: La seguente formula è stata modificata perché tiene conto soltanto della parte A (TUP 1 - 113gnc e decorrenza TU dal 29/09/23)
Note on AH16: MOLINARI GIOVANNI: DATA PRESUNTA (UTILE AI FINI DEL CALCOLO ECONOMICO)
Note on AP16: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: 160gnc parte A + 1134gnc parte B (da Convenzione)
Note on AQ16: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: I giorni di parte A + parte B sono 1134 (si riportano solo i 160gnc previsti da contratto per poter calcolare l'avanzamento temporale_cella AM18)
Note on AS16: MOLINARI GIOVANNI: Da PLO non approvato
Note on BF16: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: La seguente formula è stata modificata perché tiene conto soltanto della parte A (TUP 1 - 160gnc e decorrenza TU dal 24/10/23)
Note on AH17: MOLINARI GIOVANNI: DATA PRESUNTA (UTILE AI FINI DEL CALCOLO ECONOMICO)
Note on AP17: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: 127gnc parte A + 2276gnc parte B (da Convenzione)
Note on AQ17: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: I giorni di parte A + parte B sono 2276 (si riportano solo i 127gnc previsti da contratto per poter calcolare l'avanzamento temporale_cella AM19)
Note on AS17: MOLINARI GIOVANNI: Da PLO non Approvato
Note on BF17: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: La seguente formula è stata modificata perché tiene conto soltanto della parte A (TUP 1 - 127gnc e decorrenza TU dal 10/11/23)
Note on AV19: CANTONE TOMMASO: Da gantt di previsione aggiornato al 09/01/25
Note on AW19: CANTONE TOMMASO: Da gantt di previsione aggiornato al 09/01/25
Note on CB19: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: non si considerano i consuntivi al 30/04/25
Note on CC19: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: non si considerano i consuntivi al 30/04/25
Note on CE19: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: non si considerano i consuntivi al 30/04/25
Note on CN19: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: non si considerano i consuntivi al 30/04/25
Note on CO19: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: non si considerano i consuntivi al 30/04/25
Note on CQ19: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: non si considerano i consuntivi al 30/04/25
Note on X31: CONSEGNA LAVORI PARTE A1 TRENTO MALE' IN ATTESA DELLA CONSEGNA PARTE A2 SUD PREVISTA PER IL 30/11/2023 E DELLA SUCCESSIVA CONSEGNA PARTE A3
Note on AG37: DA CONTRATTO DECORRENZA DA CP!
Note on AP37: DURATA DA CP
Note on AQ37: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: da CL